## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 1
Thời gian - time: 10/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Xuân Anh
Thành viên tham dự - Participants : Đinh Quốc Anh, Hoàng Minh Ánh, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Xuân Anh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đinh Quốc Anh | V |  |  | Done
2 | Hoàng Minh Ánh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Thế Anh | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Anh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo vào tối thứ 7 của tuần sau đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Hoàng Minh Ánh | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đinh Quốc Anh | 1 | 3 | 4
2 | Hoàng Minh Ánh | 1 | 3 | 4
3 | Nguyễn Thế Anh | 1 | 3 | 4
4 | Nguyễn Xuân Anh | 1 | 3 | 4
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 1
Thời gian - time: 17/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Xuân Anh
Thành viên tham dự - Participants : Đinh Quốc Anh, Hoàng Minh Ánh, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Xuân Anh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đinh Quốc Anh | V |  |  | Done
2 | Hoàng Minh Ánh | V |  |  | Done
3 | Nguyễn Thế Anh | V |  |  | Done
4 | Nguyễn Xuân Anh | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Làm đề cương cho đề tài | Cả nhóm | 15 phút
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đinh Quốc Anh | 1 | 3 | 4
2 | Hoàng Minh Ánh | 1 | 3 | 4
3 | Nguyễn Thế Anh | 1 | 3 | 4
4 | Nguyễn Xuân Anh | 1 | 3 | 4
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 1
Thời gian - time: 24/09/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Xuân Anh
Thành viên tham dự - Participants : Đinh Quốc Anh, Hoàng Minh Ánh, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Xuân Anh.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent
1 | Đinh Quốc Anh | V
2 | Hoàng Minh Ánh | V
3 | Nguyễn Thế Anh | V
4 | Nguyễn Xuân Anh | V
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Khái niệm và phân loại mạng máy tính | Đinh Quốc Anh | 15 phút
2 | Các mô hình mạng | Hoàng Minh Ánh | 15 phút
3 | Các cấu trúc cơ bản của mạng máy tính | Nguyễn Thế Anh | 15 phút
4 | Khái niệm và phân loại mạng máy tính | Nguyễn Xuân Anh | 15 phút
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Khó khăn trong việc nắm bắt kiến thức cơ bản | Tổ chức buổi họp nhóm, Sử dụng video học trực tuyến, Sách giáo trình | Tổ chức họp nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities
1 | Đinh Quốc Anh | 1 | 3 | 4
2 | Hoàng Minh Ánh | 1 | 3 | 4
3 | Nguyễn Thế Anh | 1 | 3 | 4
4 | Nguyễn Xuân Anh | 1 | 3 | 4
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 4 | 0 | 0 | 0